## Plan
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9 | [23 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11
[7 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
A | Sprint 1 - Phân tích & thiết kế | Huy | 2w | 2026-09-13 | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 9 7 to Tháng 9 20
1.1 | Chốt phạm vi, nghiệp vụ PLAN → IN → STAY → OUT; viết SRS/use case, business rules | Huy | 1d |  | Đang thực hiện | 0% | bar: Tháng 9 7 to Tháng 9 8
1.2 | Chọn stack công nghệ và ghi lý do lựa chọn | Huy | 0.5d |  | Đang thực hiện | 0% | bar: Tháng 9 9
1.3 | Chọn stack công nghệ; hoàn thiện ERD, HLD và kiến trúc hệ thống | Huy | 1.5d |  | Đang thực hiện | 0% | bar: Tháng 9 10 to Tháng 9 11
1.4 | Hoàn thiện HLD và sơ đồ kiến trúc triển khai | Huy | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 9 12
1.5 | Sequence diagram cho Check-in/Recommendation và Check-out | Huy | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 9 13
B | Sprint 2 - Nền tảng hệ thống & CRUD | Huy | 2w | 2026-09-27 | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 9 21 to Tháng 10 4
2.1 | Khởi tạo project, Docker Compose, database, Swagger, CI cơ bản | Huy | 0.5d |  | Đang thực hiện | 0% | bar: Tháng 9 21 to Tháng 10 4
2.2 | Authentication + JWT/Refresh Token + Reset Password + RBAC 3 vai trò | Huy | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 9 21 to Tháng 9 23
2.3 | CRUD Container, Cargo Type, Warehouse/Slot, Vehicle, Contract, Shipment | Huy | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 9 24 to Tháng 9 25
2.4 | Search, filter, sort, pagination, audit log, soft-delete, versioning cơ bản | Huy | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 9 26 to Tháng 9 28
C | Sprint 3 - Nghiệp vụ chính | Huy | 2w | 2026-10-11 | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 5 to Tháng 10 18
3.1 | Planned Container/Shipment + QR nhận diện container + nhập mã dự phòng | Huy | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 5 to Tháng 10 6
3.2 | Slot Recommendation + kiểm tra tương thích hàng hóa + RESERVED/OCCUPIED | Huy | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 7 to Tháng 10 8
3.3 | Check-in/Check-out transaction + QR slot + movement history | Huy | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 9 to Tháng 10 11
3.4 | Tính thời gian lưu, chi phí, quá hạn + dashboard dung lượng kho | Huy | 1.5d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 12 to Tháng 10 13
3.5 | IoT simulator nhiệt độ/độ ẩm + cảnh báo | Huy | 1.5d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 14 to Tháng 10 15
D | Sprint 4 - Tích hợp, chất lượng & bàn giao | Huy | 2w | 25/10/2026 | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 19 to Tháng 11 1
4.1 | Redis cache, BullMQ/job, notification; import/export CSV/Excel/PDF | Huy | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 19 to Tháng 10 20
4.2 | Unit/Integration test, security, logging, health check, seed ≥2.000 records | Huy | 1.5d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 21 to Tháng 10 22
4.3 | Hoàn thiện Swagger/Postman, Docker, tài liệu cài đặt/sử dụng và demo | Huy | 1.5d |  | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 23 to Tháng 10 24
4.4 | Unit test + Integration test, mục tiêu coverage 30–40% | Huy | 2d | 2026-10-28 | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 25 to Tháng 10 28
4.5 | Hoàn thiện Swagger/OpenAPI, Postman, Docker deploy và CI/CD | Huy | 1.5d | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 29 to Tháng 10 30
4.6 | Hoàn thiện SRS/ERD/HLD, hướng dẫn cài đặt-sử dụng và video demo 5–10 phút | Huy | 2d | 2026-11-01 | Chưa bắt đầu | 0% | bar: Tháng 10 31 to Tháng 11 1

## Ha tang Dasuka
STT | Công nghệ / dịch vụ | Phiên bản / ghi chú
1 | Frontend - Next.js + TypeScript | Dự kiến
2 | Backend - NestJS + TypeScript | Dự kiến
3 | Database - PostgreSQL | Dự kiến
4 | ORM - Prisma | Dự kiến
5 | Cache / Queue - Redis + BullMQ | Dự kiến
6 | QR - ZXing Browser | Dự kiến
7 | API Docs - Swagger/OpenAPI | Bắt buộc
8 | Testing - Jest + Supertest | Coverage 30–40%
9 | Deployment - Docker Compose | Bắt buộc
10 | CI/CD - GitHub Actions | Đơn giản

## Logs
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Huy |  |  | Chưa có